## 계약별_분기매출인식
현대로템 분기별 단일판매·공급계약 매출인식 정리
단위: 백만원(百萬KRW) · 출처: 각 정기보고서 「XI-1-나-(1) 단일판매·공급계약 공시 진행」 · 분기값 = 보고서 '당기(YTD)' 차분 · 세부 원본은 [원자료_당기누적] 시트 참조
No | 대분류 | 소분류 | 국가 | 계약명 | 계약상대방 | 계약시작일 | 계약종료일 | 계약총액 | 최신누적 매출인식 | 진행률 | 2024년 (연간) | 2025 상반기 | 2025 3분기 | 2025 4분기 | 2026 1분기 | 비고
1 | 철도 | 국내 |  | SR 고속철도차량(EMU-320) 도입·정비사업 | 주식회사 SR | 2023-04-28 | 2042-05-28 | 1086000 | 371657 | 34.22% | 22809 | 115377 | 93125 | 77921 | 58730
2 | 철도 | 국내 |  | 코레일 EMU-320 | 코레일 EMU-320 | 2023-03-27 | 2028-03-27 | 710000 | 329287 | 46.38% | 26054 | 112486 | 77982 | 61091 | 47956
3 | 철도 | 국내 |  | 한국철도공사 EMU-260 납품 | 한국철도공사 | 2021-12-24 | 2026-03-31 | 386400 | 327756 | 84.82% | 215297 | 39308 | 6775 | 1697 | 3326
4 | 철도 | 국내 |  | 동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사 | 동북선경전철주식회사 | 2018-07-05 | 2027-11-11 | 404126 | 240094 | 59.41% | 102363 | 27396 | 7766 | 23350 | 9028
5 | 철도 | 국내 |  | 공항철도 전동차 납품사업 | 공항철도 주식회사 | 2022-01-06 | 2025-12-31 | 181067 | 158341 | 87.45% | 103686 | 7541 | 4464 | 4643 | 1486
6 | 철도 | 국내 |  | 한국철도공사 EMU-260 납품 | 한국철도공사 | 2024-07-26 | 2028-10-25 | 389700 | 25264 | 6.483% | 17076 | 8912 | 11679 | -4929 | 8768
7 | 철도 | 국내 |  | 대전도시철도 2호선 차량운행시스템 일괄 제작구매 설치 | 대전광역시 | 2024-07-25 | 2028-07-24 | 293409 | 23570 | 8.033% | 2526 | 3884 | 4760 | 8798 | 3602
8 | 철도 | 국내 |  | 수도권광역급행철도 C노선 민간투자사업 철도차량 및 차상신호장치 기본공급계약 | 지티엑스씨 주식회사 | 2024-03-22 | 2028-09-30 | 542597 | 4516 | 0.8323% | 1262 | 1459 | 607 | 597 | 591
9 | 철도 | 국내 |  | 대장~홍대 광역철도 민간투자사업 철도차량 제작 및 공급 | 서부광역메트로 주식회사 | 2025-05-27 |  | 132923 | 1877 | 1.412% |  | 0 | 334 | 832 | 211
10 | 철도 | 국내 |  | 수도권광역급행철도 B노선 민간투자시설사업 철도차량 공급 | 수도권광역급행철도비노선㈜ | 2025-03-28 | 2031-07-31 | 592185 | 1064 | 0.1797% |  | 0 | 54 | 160 | 850
11 | 철도 | 국내 |  | 코레일 전동차 공급사업 | 한국철도공사 | 2025-12-19 | 2029-05-21 | 259116 | 1008 | 0.389% |  |  |  | 0 | 1008
12 | 철도 | 국내 |  | 신안산선 복선전철 민간투자사업 철도차량 공급 | 포스코이앤씨 | 2026-01-30 | 2028-12-31 | 235290 | 780 | 0.3315% |  |  |  |  | 780
13 | 철도 | 국외 | 호주 | 호주 시드니 2층 전동차 공급계약 | 호주 뉴사우스웨일즈 주 교통부(TfNSW) | 2016-08-18 | 2022-03-22 | 1301308 | 1438804 | 110.6% |  |  | 68072 | 24804 | 21213 | 표편입 2025.3Q(해당값에 이전기간 포함가능)
14 | 철도 | 국외 | 대만 | 대만 철도청(TRA) 통근형 전동차 공급사업 | 대만철도청 | 2018-06-26 | 2028-06-26 | 929085 | 972904 | 104.7% | 0 | 3233 | -5065 | -419 | 1244
15 | 철도 | 국외 | 필리핀 | 필리핀 MRT7 전동차 및 시스템(신호,통신 등) 공급 계약 | ULC(Universal LRT Corporation Limited) | 2016-04-08 |  | 728125 | 546915 | 75.11% | 45616 | 42230 | 16114 | 19445 | 11602
16 | 철도 | 국외 | 미국 | 미국 MBTA 전동차 사업 추가공급계약 | 현대로템 미국법인 | 2024-08-23 | 2028-05-15 | 278111 | 403306 | 145% | 27510 | 19067 |  | 30653 | 15976
17 | 철도 | 국외 | 폴란드 | 폴란드 바르샤바 트램 사업 | 바르샤바 트램 운영사(TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z.O.O.) | 2019-06-12 | 2039-06-04 | 335402 | 334238 | 99.65% | 12893 | 6492 | 3947 | 6134 | 612
18 | 철도 | 국외 | 대만 | 대만 도원 녹선 E&M 턴키 사업 | 대만 도원시 도시철도국 | 2018-06-25 | 2032-08-16 | 543301 | 326052 | 60.01% | 88813 | 44849 | 8227 | 15276 | 11790
19 | 철도 | 국외 | 탄자니아 | 탄자니아 표준궤 차량 납품 사업 (Lot3:전동차) | 탄자니아 철도청 | 2021-07-14 | 2025-06-30 | 218695 | 244871 | 112% | 82152 | 5330 | 2441 | -2425 | 7051
20 | 철도 | 국외 | 호주 | 호주 QTMP 전동차 사업 | Downer EDI Rail | 2023-06-29 | 2031-12-18 | 1216444 | 237543 | 19.53% | 50752 | 66853 | 26780 | 44011 | 25291
21 | 철도 | 국외 | 싱가포르 | 싱가포르 LTA J151사업 | 싱가포르 육상교통국 | 2020-02-06 | 2028-04-30 | 358560 | 232597 | 64.87% | 43973 | 43019 | 30940 | 32825 | 15566
22 | 철도 | 국외 | 이집트 | 이집트 카이로 메트로 2, 3호선 전동차 공급 및 현지화 사업 | 이집트 터널청 (National Authority for Tunnels) | 2024-04-04 | 2030-02-04 | 752052 | 203829 | 27.1% | 24431 | 21917 | 27868 | 48525 | 78276
23 | 철도 | 국외 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 웰링턴 유지보수사업 | Transdev Wellington Ltd | 2016-07-01 | 2031-06-30 | 187077 | 191872 | 102.6% | 19891 | -1204 | 1599 | 6389 | 7110
24 | 철도 | 국외 | 캐나다 | 캐나다 에드먼턴 Valley Line West 트램 납품 사업 | 에드먼턴 시정부 (The City of Edmonton) | 2021-12-02 | 2027-09-30 | 249985 | 182351 | 72.94% | 45607 | 39575 | 24393 | 28365 | 24287
25 | 철도 | 국외 | 우즈베키스탄 | 우즈베키스탄 고속전철 공급 및 유지보수 사업 | 우즈베키스탄 철도청(O'zbekiston Temir Yo'llari) | 2024-06-14 | 2031-04-01 | 275256 | 177197 | 64.38% | 22256 | 57717 | 35210 | 39411 | 22603
26 | 철도 | 국외 | 호주 | 호주 시드니 2층 전동차 개조작업 | 호주 뉴사우스웨일즈 주 교통부 (TfNSW) | 2023-08-15 |  | 171496 | 145118 | 84.62% | 88424 | 7177
27 | 철도 | 국외 | 터키 | 터키 이스탄불 전동차 공급사업 | 터키 이스탄불시 | 2016-04-22 | 2027-11-28 | 172315 | 131474 | 76.3% | 40586 | 29845 | 22653 | 10771 | 23436
28 | 철도 | 국외 | 대만 | 대만 타이베이 전동차 공급 | 타이베이 메트로 | 2022-11-28 | 2028-11-30 | 232132 | 76540 | 32.97% | 9625 | 8855 | 15369 | 15429 | 21593
29 | 철도 | 국외 | 대만 | 대만 카오슝 MRT 레드라인 남부 연장선(Siaogang-Linyuan Line) E&M 턴키사업 | Mass Rapid Transit Bureau, Kaohsiung City (대만 카오슝시 MRT 공정국) | 2023-03-15 |  | 258997 | 69052 | 26.66% | 33863 | 9899 | 1105 | 6766 | 6028
30 | 철도 | 국외 | 이집트 | 이집트 나그하마디-룩소르 신호 현대화 사업 | 이집트 철도청 | 2021-05-31 | 2027-01-19 | 99933 | 68110 | 68.16% | 24309 | 1706 | 1619 | 1547 | 498
31 | 철도 | 국외 | 대만 | 대만 카오슝 MRT 레드라인 북부 연장선 (Gangshan Luzhu Extension) E&M 턴키사업 | 대만 카오슝시 도시철도국 (Mass Rapid Transit Bureau, Kaohsiung city) | 2021-12-01 |  | 220989 | 56078 | 25.38% | 9465 | 4364 | 908 | 3200 | 11381
32 | 철도 | 국외 | 미국 | 미국 LA 메트로 전동차 납품 사업 | 현대로템 미국법인 | 2024-06-03 | 2033-04-25 | 266609 | 41118 | 15.42% | 9442 | 7643 | 7558 | 4821 | 11654
33 | 철도 | 국외 | 모로코 | 모로코 철도청 전동차 사업 | 모로코 철도청 | 2025-02-25 | 2034-01-25 | 2202726 | 41113 | 1.866% |  | 2351 | 23489 | 8652 | 6621
34 | 철도 | 국외 | 미국 | 미국 MBTA 이층객차 사업 추가 물량 및 예비품 공급계약 | 현대로템 미국법인 | 2025-04-07 | 2028-09-15 | 278111 | 27837 | 10.01% |  | 10105 | 17732
35 | 철도 | 국외 | 대만 | 대만 타이중 블루라인 E&M 공급사업 | 타이중시 정부 도시철도공정국 | 2025-05-02 | 2038-10-14 | 424900 | 22211 | 5.227% |  | 624 | 1197 | 17482 | 2908
36 | 철도 | 국외 | 이집트 | 이집트 알렉산드리아 트램 사업 | 이집트터널청 (National Authority for Tunnels) | 2024-06-06 | 2037-04-05 | 341154 | 20895 | 6.125% | 4754 | 3207 | 1466 | 3023 | 8444
37 | 철도 | 국외 | 아일랜드 | 아일랜드 철도청 디젤동차 41량 공급계약 | Mitsui & Co. ltd | 2019-12-11 | 2026-05-31 | 127458 | 1375 | 1.079% | 1074 | 663 | 216 | -792 | 214
38 | 철도 | 국외 | 캐나다 | 에드먼턴 고상형 경전철 공급 사업 | 에드먼턴 시정부 (The City of Edmonton) | 2026-02-03 | 2032-07-22 | 301557 | 501 | 0.1661% |  |  |  |  | 501 | 계약총액 외화기준(CAD 301,557)
39 | 철도 | 국외 | 이란 | 이란 철도청 디젤전동차 공급 | 이란철도청 | 2017-12-02 |  | 929275 | 281 | 0.03024% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단위: 백만원(百萬KRW) · 출처: 각 정기보고서 「XI-1-나-(1) 단일판매·공급계약 공시 진행」 · 분기값 = 보고서 '당기(YTD)' 차분 · 세부 원본은 [원자료_당기누적] 시트 참조 계약명: 철도 소계; 단위: 백만원(百萬KRW) · 출처: 각 정기보고서 「XI-1-나-(1) 단일판매·공급계약 공시 진행」 · 분기값 = 보고서 '당기(YTD)' 차분 · 세부 원본은 [원자료_당기누적] 시트 참조 계약총액: 18613866 | 7679396 |  | 1176509 | 751880 | 541384 | 538053 | 472235
40 | 방산 | 국내 |  | 차륜형지휘소용차량 2차양산 사업 | 방위사업청 | 2023-06-20 | 2026-11-30 | 707354 | 585818 | 82.82% | 202677 | 127665 | 72852 | 71866 | 52935
41 | 방산 | 국내 |  | 30mm차륜형대공포 2차 양산 | 한화에어로스페이스(Hanwha Aerospace) | 2023-02-28 | 2026-12-30 | 237667 | 210753 | 88.68% | 60667 | 30392 | 14710 | 9889 | 1578
42 | 방산 | 국내 |  | K1전차 외주정비 사업 | 방위사업청 | 2024-06-27 | 2026-11-30 | 242706 | 190819 | 78.62% | 0 | 65637 | 31080 | 28104 | 29948
43 | 방산 | 국내 |  | K-1 중구난 및 교량전차 외주정비 | 방위사업청 | 2023-06-30 | 2026-12-08 | 215434 | 180435 | 83.75% | 13724 | 39441 | 19664 | 17651 | 13542
44 | 방산 | 국내 |  | 차륜형장갑차 4차 양산사업 | 방위사업청(Defense Acquisition Program Administation) | 2023-11-03 | 2026-11-30 | 180747 | 147902 | 81.83% | 62496 | 50527 | 16169 | 7316 | 11358
45 | 방산 | 국내 |  | K2전차 창정비요소개발 | 방위사업청 | 2021-11-19 | 2026-04-30 | 113600 | 50622 | 44.56% | 12200 | 2316 | 2496 | 1055 | 12729
46 | 방산 | 국내 |  | K1계열전차 차체포탑 성과기반계약(PBL) | 방위사업청(Defense Acquisition Program Administation) | 2023-11-24 | 2028-09-29 | 104937 | 48843 | 46.55% | 23263 | 11371 | 3034 | 5365 | 5810
47 | 방산 | 국내 |  | K2 전차 차체포탑 성과기반계약(PBL) | 방위사업청 | 2024-12-02 | 2029-09-30 | 98471 | 11380 | 11.56% | 29 | 887 | 1469 | 6333 | 2662
48 | 방산 | 국내 |  | 장애물개척전차 2차 양산사업 | 방위사업청 | 2025-12-09 | 2029-12-31 | 250046 | 1246 | 0.4983% |  |  |  | 30 | 1216
49 | 방산 | 국외 | 폴란드 | 폴란드 K2전차 공급 사업 | 폴란드 군비청(Skarb Panstwa-Agencja Uzbrojenia) | 2022-08-26 | 2027-12-31 | 4499203 | 4185771 | 93.03% | 1547921 | 981203 | 339045 | 215811 | 243142
50 | 방산 | 국외 | 폴란드 | 폴란드 K2전차사업 2차 이행계약 | 폴란드 군비청(Agencja Uzbrojenia) | 2025-08-01 | 2033-12-31 | 8981407 | 976997 | 10.88% |  |  | 302239 | 363386 | 311371 | 표편입 2025.3Q(해당값에 이전기간 포함가능)
51 | 방산 | 국외 | 터키 | 알타이전차 양산 부품 공급 사업 | BMC OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. | 2023-02-01 | 2027-12-31 | 174143 | 157876 | 90.66% | 43007 | 2276 | 58147 | 20225 | 31787
단위: 백만원(百萬KRW) · 출처: 각 정기보고서 「XI-1-나-(1) 단일판매·공급계약 공시 진행」 · 분기값 = 보고서 '당기(YTD)' 차분 · 세부 원본은 [원자료_당기누적] 시트 참조 계약명: 방산 소계; 단위: 백만원(百萬KRW) · 출처: 각 정기보고서 「XI-1-나-(1) 단일판매·공급계약 공시 진행」 · 분기값 = 보고서 '당기(YTD)' 차분 · 세부 원본은 [원자료_당기누적] 시트 참조 계약총액: 15805715 | 6748462 |  | 1965984 | 1311715 | 860905 | 747031 | 718078
52 | 기타 | 국내 |  | 현대제철 CDQ 신설 내자설비 계약 | 현대제철주식회사 | 2021-08-31 | 2027-03-15 | 160820 | 232970 | 144.9% | 47633 | 19299 | 37442 | 10069 | 12216
53 | 기타 | 국내 |  | 현대제철 CDQ 신설 기전설비 설치공사 계약 | 현대제철 | 2023-07-27 | 2027-01-15 | 190850 | 106448 | 55.78% | 55918 | 22903
54 | 기타 | 국내 |  | 울산 GP신공장 의장 운반설비 신작 | 현대자동차 | 2024-03-25 | 2027-10-01 | 85481 | 70593 | 82.58% | 7255 | 27748 | 18569 | 9332 | 7689
55 | 기타 | 국내 |  | 현대제철 LNG 자가발전사업 | 현대제철 | 2024-12-26 | 2028-03-31 | 126440 | 26400 | 20.88% | 2 | 11222 | 7152 | 7339 | 685
단위: 백만원(百萬KRW) · 출처: 각 정기보고서 「XI-1-나-(1) 단일판매·공급계약 공시 진행」 · 분기값 = 보고서 '당기(YTD)' 차분 · 세부 원본은 [원자료_당기누적] 시트 참조 계약명: 기타 소계; 단위: 백만원(百萬KRW) · 출처: 각 정기보고서 「XI-1-나-(1) 단일판매·공급계약 공시 진행」 · 분기값 = 보고서 '당기(YTD)' 차분 · 세부 원본은 [원자료_당기누적] 시트 참조 계약총액: 563591 | 436411 |  | 110808 | 81172 | 63163 | 26740 | 20590
단위: 백만원(百萬KRW) · 출처: 각 정기보고서 「XI-1-나-(1) 단일판매·공급계약 공시 진행」 · 분기값 = 보고서 '당기(YTD)' 차분 · 세부 원본은 [원자료_당기누적] 시트 참조 계약명: 총 합계; 단위: 백만원(百萬KRW) · 출처: 각 정기보고서 「XI-1-나-(1) 단일판매·공급계약 공시 진행」 · 분기값 = 보고서 '당기(YTD)' 차분 · 세부 원본은 [원자료_당기누적] 시트 참조 계약총액: 34983172 | 14864269 |  | 3253301 | 2144767 | 1465452 | 1311824 | 1210903

## 원자료_당기누적
[원자료] 보고서별 당기(YTD)·누적 매출인식 — 각 정기보고서 XI-1-나-(1) 표에서 직접 추출 (단위: 백만원)
대분류 | 소분류 | 국가 | 계약명 | 계약상대방 | 신고일자 | 계약시작일 | 계약종료일 | 계약총액 | 당기 매출인식 (회계연도 누계 YTD) |  |  |  |  | 누적 매출인식 (계약개시~기말)
대분류 | 소분류 | 국가 | 계약명 | 계약상대방 | 신고일자 | 계약시작일 | 계약종료일 | 계약총액 | 2024사업 (FY24) | 2025반기 (H1) | 2025.3Q (9M) | 2025사업 (FY25) | 2026.1Q (3M) | 2024사업 (FY24) | 2025반기 (H1) | 2025.3Q (9M) | 2025사업 (FY25) | 2026.1Q (3M)
철도 | 국내 |  | SR 고속철도차량(EMU-320) 도입·정비사업 | 주식회사 SR | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2042-05-28 | 1086000 | 22809 | 115377 | 208502 | 286423 | 58730 | 26504 | 141881 | 235006 | 312927 | 371657
철도 | 국내 |  | 코레일 EMU-320 | 코레일 EMU-320 | 2023-03-28 | 2023-03-27 | 2028-03-27 | 710000 | 26054 | 112486 | 190468 | 251559 | 47956 | 29773 | 142259 | 220240 | 281331 | 329287
철도 | 국내 |  | 한국철도공사 EMU-260 납품 | 한국철도공사 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2026-03-31 | 386400 | 215297 | 39308 | 46083 | 47780 | 3326 | 276650 | 315957 | 322733 | 324430 | 327756
철도 | 국내 |  | 동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사 | 동북선경전철주식회사 | 2018-08-20 | 2018-07-05 | 2027-11-11 | 404126 | 102363 | 27396 | 35162 | 58512 | 9028 | 172554 | 199950 | 207716 | 231066 | 240094
철도 | 국내 |  | 공항철도 전동차 납품사업 | 공항철도 주식회사 | 2022-01-07 | 2022-01-06 | 2025-12-31 | 181067 | 103686 | 7541 | 12005 | 16648 | 1486 | 140207 | 147748 | 152212 | 156855 | 158341
철도 | 국내 |  | 한국철도공사 EMU-260 납품 | 한국철도공사 | 2024-07-29 | 2024-07-26 | 2028-10-25 | 389700 | 17076 | 8912 | 20591 | 15662 | 8768 | 17076 | 25988 | 37668 | 16496 | 25264
철도 | 국내 |  | 대전도시철도 2호선 차량운행시스템 일괄 제작구매 설치 | 대전광역시 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 2028-07-24 | 293409 | 2526 | 3884 | 8644 | 17442 | 3602 | 2526 | 6410 | 11170 | 19968 | 23570
철도 | 국내 |  | 수도권광역급행철도 C노선 민간투자사업 철도차량 및 차상신호장치 기본공급계약 | 지티엑스씨 주식회사 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2028-09-30 | 542597 | 1262 | 1459 | 2066 | 2663 | 591 | 1262 | 2722 | 3329 | 3925 | 4516
철도 | 국내 |  | 대장~홍대 광역철도 민간투자사업 철도차량 제작 및 공급 | 서부광역메트로 주식회사 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |  | 132923 |  | 0 | 334 | 1166 | 211 |  | 0 | 334 | 1666 | 1877
철도 | 국내 |  | 수도권광역급행철도 B노선 민간투자시설사업 철도차량 공급 | 수도권광역급행철도비노선㈜ | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2031-07-31 | 592185 |  | 0 | 54 | 214 | 850 |  | 0 | 54 | 214 | 1064
철도 | 국내 |  | 코레일 전동차 공급사업 | 한국철도공사 | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2029-05-21 | 259116 |  |  |  | 0 | 1008 |  |  |  | 0 | 1008
철도 | 국내 |  | 신안산선 복선전철 민간투자사업 철도차량 공급 | 포스코이앤씨 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2028-12-31 | 235290 |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  | 780
철도 | 국외 | 호주 | 호주 시드니 2층 전동차 공급계약 | 호주 뉴사우스웨일즈 주 교통부(TfNSW) | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2022-03-22 | 1301308 |  |  | 68072 | 92876 | 21213 |  |  | 1392786 | 1417591 | 1438804
철도 | 국외 | 대만 | 대만 철도청(TRA) 통근형 전동차 공급사업 | 대만철도청 | 2018-06-27 | 2018-06-26 | 2028-06-26 | 929085 | 0 | 3233 | -1832 | -2251 | 1244 | 929085 | 977145 | 972079 | 971660 | 972904
철도 | 국외 | 필리핀 | 필리핀 MRT7 전동차 및 시스템(신호,통신 등) 공급 계약 | ULC(Universal LRT Corporation Limited) | 2016-01-22 | 2016-04-08 |  | 728125 | 45616 | 42230 | 58344 | 77789 | 11602 | 457525 | 499754 | 515869 | 535314 | 546915
철도 | 국외 | 미국 | 미국 MBTA 전동차 사업 추가공급계약 | 현대로템 미국법인 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2028-05-15 | 278111 | 27510 | 19067 |  | 30653 | 15976 | 27510 | 46577 |  | 387329 | 403306
철도 | 국외 | 폴란드 | 폴란드 바르샤바 트램 사업 | 바르샤바 트램 운영사(TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z.O.O.) | 2019-06-13 | 2019-06-12 | 2039-06-04 | 335402 | 12893 | 6492 | 10439 | 16573 | 612 | 317054 | 323546 | 327493 | 333626 | 334238
철도 | 국외 | 대만 | 대만 도원 녹선 E&M 턴키 사업 | 대만 도원시 도시철도국 | 2018-07-31 | 2018-06-25 | 2032-08-16 | 543301 | 88813 | 44849 | 53076 | 68352 | 11790 | 245909 | 290758 | 298985 | 314262 | 326052
철도 | 국외 | 탄자니아 | 탄자니아 표준궤 차량 납품 사업 (Lot3:전동차) | 탄자니아 철도청 | 2021-07-15 | 2021-07-14 | 2025-06-30 | 218695 | 82152 | 5330 | 7771 | 5346 | 7051 | 232475 | 237805 | 240245 | 237820 | 244871
철도 | 국외 | 호주 | 호주 QTMP 전동차 사업 | Downer EDI Rail | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2031-12-18 | 1216444 | 50752 | 66853 | 93633 | 137644 | 25291 | 74608 | 141460 | 168241 | 212252 | 237543
철도 | 국외 | 싱가포르 | 싱가포르 LTA J151사업 | 싱가포르 육상교통국 | 2020-02-07 | 2020-02-06 | 2028-04-30 | 358560 | 43973 | 43019 | 73959 | 106784 | 15566 | 110248 | 153267 | 184206 | 217032 | 232597
철도 | 국외 | 이집트 | 이집트 카이로 메트로 2, 3호선 전동차 공급 및 현지화 사업 | 이집트 터널청 (National Authority for Tunnels) | 2022-08-25 | 2024-04-04 | 2030-02-04 | 752052 | 24431 | 21917 | 49785 | 98310 | 78276 | 26436 | 49160 | 77027 | 125552 | 203829
철도 | 국외 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 웰링턴 유지보수사업 | Transdev Wellington Ltd | 2016-03-11 | 2016-07-01 | 2031-06-30 | 187077 | 19891 | -1204 | 395 | 6784 | 7110 | 177979 | 176775 | 178373 | 184762 | 191872
철도 | 국외 | 캐나다 | 캐나다 에드먼턴 Valley Line West 트램 납품 사업 | 에드먼턴 시정부 (The City of Edmonton) | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2027-09-30 | 249985 | 45607 | 39575 | 63968 | 92333 | 24287 | 65731 | 105306 | 129699 | 158064 | 182351
철도 | 국외 | 우즈베키스탄 | 우즈베키스탄 고속전철 공급 및 유지보수 사업 | 우즈베키스탄 철도청(O'zbekiston Temir Yo'llari) | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2031-04-01 | 275256 | 22256 | 57717 | 92927 | 132338 | 22603 | 22256 | 79973 | 115183 | 154594 | 177197
철도 | 국외 | 호주 | 호주 시드니 2층 전동차 개조작업 | 호주 뉴사우스웨일즈 주 교통부 (TfNSW) | 2023-08-16 | 2023-08-15 |  | 171496 | 88424 | 7177 |  |  |  | 137941 | 145118
철도 | 국외 | 터키 | 터키 이스탄불 전동차 공급사업 | 터키 이스탄불시 | 2016-04-25 | 2016-04-22 | 2027-11-28 | 172315 | 40586 | 29845 | 52498 | 63269 | 23436 | 44769 | 74615 | 97268 | 108038 | 131474
철도 | 국외 | 대만 | 대만 타이베이 전동차 공급 | 타이베이 메트로 | 2022-12-07 | 2022-11-28 | 2028-11-30 | 232132 | 9625 | 8855 | 24224 | 39653 | 21593 | 15294 | 24149 | 39519 | 54947 | 76540
철도 | 국외 | 대만 | 대만 카오슝 MRT 레드라인 남부 연장선(Siaogang-Linyuan Line) E&M 턴키사업 | Mass Rapid Transit Bureau, Kaohsiung City (대만 카오슝시 MRT 공정국) | 2023-03-16 | 2023-03-15 |  | 258997 | 33863 | 9899 | 11004 | 17770 | 6028 | 45254 | 55153 | 56258 | 63024 | 69052
철도 | 국외 | 이집트 | 이집트 나그하마디-룩소르 신호 현대화 사업 | 이집트 철도청 | 2021-06-24 | 2021-05-31 | 2027-01-19 | 99933 | 24309 | 1706 | 3325 | 4872 | 498 | 62741 | 64447 | 66065 | 67612 | 68110
철도 | 국외 | 대만 | 대만 카오슝 MRT 레드라인 북부 연장선 (Gangshan Luzhu Extension) E&M 턴키사업 | 대만 카오슝시 도시철도국 (Mass Rapid Transit Bureau, Kaohsiung city) | 2021-12-02 | 2021-12-01 |  | 220989 | 9465 | 4364 | 5272 | 8472 | 11381 | 36225 | 40590 | 41497 | 44697 | 56078
철도 | 국외 | 미국 | 미국 LA 메트로 전동차 납품 사업 | 현대로템 미국법인 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 2033-04-25 | 266609 | 9442 | 7643 | 15201 | 20022 | 11654 | 9442 | 17085 | 24643 | 29464 | 41118
철도 | 국외 | 모로코 | 모로코 철도청 전동차 사업 | 모로코 철도청 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 2034-01-25 | 2202726 |  | 2351 | 25840 | 34492 | 6621 |  | 2351 | 25840 | 34492 | 41113
철도 | 국외 | 미국 | 미국 MBTA 이층객차 사업 추가 물량 및 예비품 공급계약 | 현대로템 미국법인 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2028-09-15 | 278111 |  | 10105 | 27837 |  |  |  | 10105 | 27837
철도 | 국외 | 대만 | 대만 타이중 블루라인 E&M 공급사업 | 타이중시 정부 도시철도공정국 | 2025-05-07 | 2025-05-02 | 2038-10-14 | 424900 |  | 624 | 1821 | 19303 | 2908 |  | 624 | 1821 | 19303 | 22211
철도 | 국외 | 이집트 | 이집트 알렉산드리아 트램 사업 | 이집트터널청 (National Authority for Tunnels) | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 2037-04-05 | 341154 | 4754 | 3207 | 4673 | 7696 | 8444 | 4754 | 7961 | 9427 | 12451 | 20895
철도 | 국외 | 아일랜드 | 아일랜드 철도청 디젤동차 41량 공급계약 | Mitsui & Co. ltd | 2019-12-12 | 2019-12-11 | 2026-05-31 | 127458 | 1074 | 663 | 879 | 87 | 214 | 1074 | 1738 | 1953 | 1162 | 1375
철도 | 국외 | 캐나다 | 에드먼턴 고상형 경전철 공급 사업 | 에드먼턴 시정부 (The City of Edmonton) | 2026-02-04 | 2026-02-03 | 2032-07-22 | 301557 |  |  |  |  | 501 |  |  |  |  | 501
철도 | 국외 | 이란 | 이란 철도청 디젤전동차 공급 | 이란철도청 | 2017-12-04 | 2017-12-02 |  | 929275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281
방산 | 국내 |  | 차륜형지휘소용차량 2차양산 사업 | 방위사업청 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2026-11-30 | 707354 | 202677 | 127665 | 200517 | 272383 | 52935 | 260500 | 388165 | 461017 | 532883 | 585818
방산 | 국내 |  | 30mm차륜형대공포 2차 양산 | 한화에어로스페이스(Hanwha Aerospace) | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2026-12-30 | 237667 | 60667 | 30392 | 45102 | 54991 | 1578 | 154185 | 184577 | 199287 | 209176 | 210753
방산 | 국내 |  | K1전차 외주정비 사업 | 방위사업청 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2026-11-30 | 242706 | 0 | 65637 | 96717 | 124821 | 29948 | 0 | 101686 | 132766 | 160871 | 190819
방산 | 국내 |  | K-1 중구난 및 교량전차 외주정비 | 방위사업청 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2026-12-08 | 215434 | 13724 | 39441 | 59105 | 76756 | 13542 | 16571 | 129578 | 149242 | 166893 | 180435
방산 | 국내 |  | 차륜형장갑차 4차 양산사업 | 방위사업청(Defense Acquisition Program Administation) | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2026-11-30 | 180747 | 62496 | 50527 | 66696 | 74012 | 11358 | 62532 | 113059 | 129227 | 136544 | 147902
방산 | 국내 |  | K2전차 창정비요소개발 | 방위사업청 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2026-04-30 | 113600 | 12200 | 2316 | 4812 | 5867 | 12729 | 32026 | 34341 | 36838 | 37893 | 50622
방산 | 국내 |  | K1계열전차 차체포탑 성과기반계약(PBL) | 방위사업청(Defense Acquisition Program Administation) | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2028-09-29 | 104937 | 23263 | 11371 | 14405 | 19770 | 5810 | 23263 | 34634 | 37668 | 43033 | 48843
방산 | 국내 |  | K2 전차 차체포탑 성과기반계약(PBL) | 방위사업청 | 2024-12-03 | 2024-12-02 | 2029-09-30 | 98471 | 29 | 887 | 2356 | 8689 | 2662 | 29 | 916 | 2385 | 8718 | 11380
방산 | 국내 |  | 장애물개척전차 2차 양산사업 | 방위사업청 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2029-12-31 | 250046 |  |  |  | 30 | 1216 |  |  |  | 30 | 1246
방산 | 국외 | 폴란드 | 폴란드 K2전차 공급 사업 | 폴란드 군비청(Skarb Panstwa-Agencja Uzbrojenia) | 2022-08-29 | 2022-08-26 | 2027-12-31 | 4499203 | 1547921 | 981203 | 1320248 | 1536059 | 243142 | 2406571 | 3387774 | 3726818 | 3942630 | 4185771
방산 | 국외 | 폴란드 | 폴란드 K2전차사업 2차 이행계약 | 폴란드 군비청(Agencja Uzbrojenia) | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 2033-12-31 | 8981407 |  |  | 302239 | 665625 | 311371 |  |  | 302239 | 665625 | 976997
방산 | 국외 | 터키 | 알타이전차 양산 부품 공급 사업 | BMC OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. | 2023-02-02 | 2023-02-01 | 2027-12-31 | 174143 | 43007 | 2276 | 60423 | 80648 | 31787 | 45442 | 47718 | 105865 | 126090 | 157876
기타 | 국내 |  | 현대제철 CDQ 신설 내자설비 계약 | 현대제철주식회사 | 2021-09-01 | 2021-08-31 | 2027-03-15 | 160820 | 47633 | 19299 | 56741 | 66810 | 12216 | 70814 | 89698 | 210685 | 220754 | 232970
기타 | 국내 |  | 현대제철 CDQ 신설 기전설비 설치공사 계약 | 현대제철 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2027-01-15 | 190850 | 55918 | 22903 |  |  |  | 83130 | 106448
기타 | 국내 |  | 울산 GP신공장 의장 운반설비 신작 | 현대자동차 | 2024-03-26 | 2024-03-25 | 2027-10-01 | 85481 | 7255 | 27748 | 46317 | 55649 | 7689 | 7255 | 35003 | 53572 | 62904 | 70593
기타 | 국내 |  | 현대제철 LNG 자가발전사업 | 현대제철 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2028-03-31 | 126440 | 2 | 11222 | 18374 | 25713 | 685 | 2 | 11224 | 18376 | 25715 | 26400

## 안내_분류기준
현대로템 분기별 단일판매·공급계약 매출인식 — 작성 안내
1. 데이터 범위와 출처
· 출처: 현대로템 각 정기보고서의 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 → 1. 공시내용 진행 및 변경사항 → 나. 단일판매·공급계약 공시 관련 진행 사항 (1)」 표.
· 이 표는 2024 사업보고서(FY2024 실적, 2025.03 공시)부터 신설되었습니다. 그 이전 정기보고서(2021~2024.3Q)에는 이 표가 존재하지 않습니다(전수 확인함).
· 표가 실제 존재하는 보고서 5개만 사용: 2024사업(FY24) · 2025반기(H1) · 2025.3Q · 2025사업(FY25) · 2026.1Q.
· 2025.1Q 분기보고서는 '본 항목은 반기·사업보고서에만 기재'로 표를 생략함 → 2025년 1분기 단독값은 존재하지 않아 '2025 상반기(1~6월)' 합산으로 제공합니다.
2. '분기별 매출인식' 산출 방법
· 보고서의 '당기' 열 = 해당 회계연도 누계(YTD) 매출인식액. (검증: 싱가포르 LTA 2025.3Q당기 73,959 − 2025반기당기 43,019 = 30,940 ≈ 누적차분 30,939)
· 달력분기값 = 당기(YTD) 차분: 2025.3Q = 당기(3Q) − 당기(반기), 2025.4Q = 당기(FY25) − 당기(3Q). 2024년=FY24 당기(연간), 2026.1Q=당기(3개월).
· '당기'를 쓰는 이유: 누적 단순차분은 외화계약 환율 재환산·신규 표편입으로 왜곡되나 '당기'는 실제 손익 인식액이라 정확합니다.
· 분기값이 음수인 경우(예: 대만철도)는 원화 재환산·진행률 조정에 따른 것으로 보고서 원자료 그대로입니다.
3. 분류 기준
· 대분류: 철도 / 방산 / 기타(제철설비·발전·자동차 생산설비). 소분류: 국내 / 국외(국외는 국가 표기).
· 방산 국외 = 폴란드 K2전차(폴란드), 알타이전차 부품(터키 BMC). 방산 국내 = 방위사업청·한화향(대공포·장갑차·지휘소차·전차정비).
· 미국 MBTA·LA메트로는 발주처가 '현대로템 미국법인'으로 표기되나 최종수요처 기준 미국(국외)으로 분류했습니다.
4. 검토 권장(메인 '비고' 열)
· '통합계약': rowspan으로 금액이 하나로 묶여 공시된 건(호주 시드니 2층 전동차 공급/추가공급/개조, 현대제철 CDQ 내자/기전) — 중복 방지 위해 1건으로 집계.
· '표편입 2025.3Q': 그 시점에 처음 표에 등장 — 해당 분기값에 이전 기간분이 포함됐을 수 있어 확인 권장.
· '계약총액 외화기준': 2026.1Q부터 서식이 외화(천단위) 표기로 변경 — 원화 계약총액은 직전 사업보고서 기준으로 채웠습니다.
· 한국철도공사 'EMU-260 납품'은 신고일 2021-12-24 / 2024-07-29 의 서로 다른 2개 계약이라 2행으로 분리했습니다.
5. 시트 구성
· [계약별_분기매출인식] 메인 표(분류·계약총액·최신누적·진행률·분기별 인식액, 대분류별 소계/총계).
· [원자료_당기누적] 각 보고서에서 직접 추출한 당기(YTD)·누적 원본값(검증·재계산용).
※ 모든 금액은 원본 보고서 표기 그대로이며 단위는 백만원입니다 (100백만원 = 1억원).